## ส่วนที่ 2 ผด. 01 สรุป
-7-
แบบ ผด.01
| จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา | 1 | 2.0408 | 400000 | 1.7937 | กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง | 8 | 16.3265 | 2600000 | 11.6593 | กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 | 9 | 18.3673 | 3000000 | 13.4531
-8-
แบบ ผด.01
| จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | 1 | 2.0408 | 30000 | 0.13453 | กองคลัง
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | 1 | 2.0408 | 100000 | 0.44844 | สำนักปลัด
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 | 2 | 4.0816 | 130000 | 0.58297
-9-
แบบ ผด.01
| จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3 | 6.1224 | 465000 | 2.0852 | สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 5 | 10.2041 | 3863892 | 17.3271 | สำนักปลัด
3.3 แผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 4 | 8.1633 | 450000 | 2.018 | สำนักปลัด
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 1 | 2.0408 | 5000 | 0.022422 | สำนักปลัด
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 3 | 6.1224 | 60000 | 0.26906 | สำนักปลัด
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 2.0408 | 100000 | 0.44844 | สำนักปลัด
งานกีฬาและนันทนาการ
3.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง | 3 | 6.1224 | 1100000 | 4.9328 | สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 | 20 | 40.8163 | 6043892 | 27.103
-10-
แบบ ผด.01
| จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1 | 2.0408 | 20000 | 0.089687 | สำนักปลัด
4.2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร | 1 | 2.0408 | 50000 | 0.22422 | สำนักปลัด
4.3 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 2.0408 | 10000 | 0.044844 | สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 | 3 | 6.1224 | 80000 | 0.089687
-11-
แบบ ผด.01
| จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป | 2 | 4.0816 | 70000 | 0.3139 | สำนักปลัด
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 2.0408 | 100000 | 0.44844 | สำนักปลัด
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 | 2 | 6.1224 | 170000 | 0.76234
-12-
แบบ ผด.01
| จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงการ | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6.1 แผนงานงบกลาง งบกลาง | 9 | 18.3673 | 12100863 | 54.2646 | สำนักปลัด/กองคลัง
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป | 4 | 8.1633 | 775000 | 3.4754 | สำนักปลัด/กองคลัง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 | 13 | 26.5306 | 12875863 | 57.7399
รวมทั้งสิ้น | 49 | 102.0408 | 22299755 | 99.7309
ส่วนที่ 2
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

## ย.1 โครงสร้างพื้นฐาน
-13-
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 400000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 เม.ย. to พ.ศ. 2565 มิ.ย.
| และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง | อำเภอไทรโยค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง
| ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค | ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไทรโยค
| จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดกาญจนบุรี
-14-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน | 271900 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 พ.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ค.
| ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมา สาระสาลิน
| สายบ้านนายบุญมา สาระสาลิน | หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
| หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
| อำเภอไทรโยค | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
| จังหวัดกาญจนบุรี | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทาง
2 | โครงการก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง | 128100 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 พ.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ค.
| ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุเต่า หมู่ที่ 8
| สายพุเต่า หมู่ที่ 8 | ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
| ตำบลลุ่มสุ่ม | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
| อำเภอไทรโยค | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร
| จังหวัดกาญจนบุรี | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
180 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
-15-
แบบ ผด. 02
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการเจาะบ่อบาดาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเจาะบ่อบาดาล | 400000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 พ.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ค.
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
| ตำบลลุ่มสุ่ม | จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล
| อำเภอไทรโยค | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ความลึกไม่น้อยกว่า
| จังหวัดกาญจนบุรี | 90 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม.
และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมอร์ส)
ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 จุด
4 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก | 400000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 เม.ย.
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
| ตำบลลุ่มสุ่ม | จังหวัดกาญจนบุรี โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ
| อำเภอไทรโยค | ตามสภาพพื้นที่ มีปริมาณหินคลุกรวม
| จังหวัดกาญจนบุรี | ไม่น้อยกว่า 778 ลูกบาศก์เมตร
-16-
แบบ ผด. 02
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการซ่อมแซมระบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซม | 200000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 เม.ย.
| ประปาภายในหมู่บ้าน | ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม
| หมู่ที่ 7 | อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
| ตำบลลุ่มสุ่ม | โดยมีปริมาณงาน เปลี่ยนมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว
| อำเภอไทรโยค | พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 145 ชุด
จังหวัดกาญจนบุรี
6 | โครงการปรับปรุงระบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปา | 400000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 เม.ย.
| ประปาภายในหมู่บ้าน | ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม
| หมู่ที่ 10 | อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
| ตำบลลุ่มสุ่ม | โดยมีปริมาณงาน ติดตั้งแพสูบน้ำพร้อมติดตั้ง
| อำเภอไทรโยค | เครื่องสูบน้ำแนวตั้งแบบหลายใบพัด 7.5 Hp.
| จังหวัดกาญจนบุรี | 380 V. 1 เครื่อง และวางท่อ PVC
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ชั้น 8.5
ชนิดแหวนยางปากระฆัง พร้อมอุปกรณ์ ยาว 138 เมตร
-17-
แบบ ผด. 02
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการปรับปรุงระบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปา | 400000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 เม.ย.
| ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
| ตำบลลุ่มสุ่ม | จังหวัดกาญจนบุรี โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแนวตั้ง
| อำเภอไทรโยค | แบบหลายใบพัด 5.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมการ
| จังหวัดกาญจนบุรี | เปิด - ปิด น้ำ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก - ภายในโรงกรองน้ำดิบ
1 งาน
8 | โครงการปรับปรุงระบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปา | 400000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 เม.ย.
| ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
| ตำบลลุ่มสุ่ม | จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปริมาณงาน ส่วนงานที่ 1
| อำเภอไทรโยค | วางท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
| จังหวัดกาญจนบุรี | 55 มม. (2") ชั้น 13.5 ยาว 1,950 เมตร
ส่วนงานที่ 2 ปรับปรุงมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 133 ชุด

## ย.2 เศรษฐกิจ
-18-
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | 30000 | ม.2 - 11 | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ธ.ค. to พ.ศ. 2565 มี.ค.
| ในการจัดเก็บรายได้ | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น |  | อบต.ลุ่มสุ่ม
การจัดทำ หรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ
-19-
แบบ ผด. 02
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเพื่อวางแผนส่งเสริม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | 100000 | ม.2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 มี.ค. to พ.ศ. 2565 ส.ค.
| หรือให้บริการท่องเที่ยว | /กิจกรรม เพื่อวางแผนส่งเสริม |  | อบต.ลุ่มสุ่ม
หรือให้บริการท่องเที่ยว
เช่น กิจกรรมอนุรักษ์การท่องเที่ยว หรือ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

## ย.3 สังคม
-20-
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 15000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2564 ธ.ค. to พ.ศ. 2565 ม.ค.; พ.ศ. 2565 เม.ย. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| ทางถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และ มาตรการ
รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นต้น
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรม | 50000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| จิตอาสาภัยพิบัติ | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
| ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-21-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
| 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
(ต่อ)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | 400000 | หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 เม.ย. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
| ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค | จังหวัดกาญจนบุรี โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด
| จังหวัดกาญจนบุรี | จำนวน 9 จุด พร้อมอุปกรณ์บันทึกกล้องวงจรปิด
-22-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | [5 empty] | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
3.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | 60000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
|  | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
2 | โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรม | 10000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| การดำเนินการเบิกหักผลักส่ง | โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ |  | เด็กเล็ก
| รายได้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เบิกหักผลักส่งรายได้ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 638000 | ศูนย์พัฒนา | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| การบริหารสถานศึกษา | ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ |  | เด็กเล็ก
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
-23-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | [5 empty] | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
3.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(ต่อ)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 1152492 | ศูนย์พัฒนา | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
|  | - โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ |  | เด็กเล็ก/
|  | การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) |  | โรงเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์
5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | 2003400 | โรงเรียน | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| อาหารกลางวัน | อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
-24-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | [5 empty] | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
3.3 แผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากโรคติดต่อต่างๆ เช่น | 20000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
|  | การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
(โควิด - 19 ) และโรคติดต่ออื่นๆ
2 | โครงการส่งเสริมและรณรงค์ | รณรงค์การป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก | 130000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก |  |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน | 100000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
| ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ | คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-25-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | [5 empty] | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
3.3 แผนงานการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน | 200000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| ตามแนวทางโครงการ | ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
| พระราชดำริด้านสาธารณสุข | โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อดำเนินกิจกรรม หมู่บ้านละ 20,000 บาท
-26-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | [5 empty] | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน | 5000 | จังหวัด | เหล่ากาชาด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 มิ.ย.
| จังหวัดกาญจนบุรี | ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี |  | กาญจนบุรี | จังหวัด
กาญจนบุรี
-27-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | [5 empty] | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดประชุมประชาคม | เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม | 20000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
|  | สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรม |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน ฯ
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 20000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น | ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | เพื่อดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไข | 20000 | หมู่ 2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| แก้ไขปัญหายาเสพติด | ปัญหายาเสพติด |  | ตำบลลุ่มสุ่ม
-28-
แบบ ผด. 02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมกีฬาและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ | 100000 | เขตพื้นที่ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 ก.ค.
| การออกกำลังกาย | ส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย |  | อบต.ลุ่มสุ่ม
-29-
แบบ ผด. 02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุง ต่อเติม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ต่อเติม | 200000 | เขตพื้นที่ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 ก.ค.
| ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน | ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม |  | อบต.ลุ่มสุ่ม
| หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม | อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
| อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | โดยมีปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4.00 เมตร สูง 4.38 เมตร
2 | โครงการปรับปรุง ต่อเติม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ | 400000 | เขตพื้นที่ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 ก.ค.
| ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | ปรับปรุง ต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน |  | อบต.ลุ่มสุ่ม
| หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม | หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
| อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดกาญจนบุรี
3 | โครงการปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง | 500000 | อาคาร | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ก.พ. to พ.ศ. 2565 ก.ค.
| อาคารอเนกประสงค์ | อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม |  | อเนกประสงค์
| องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม |  |  | ณ บริเวณ
ที่ทำการ
อบต.ลุ่มสุ่ม

## ย.4 ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
-30-
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/ | 20000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองช่าง | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 มิ.ย.
|  | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย |  | และ
ในเขตพื้นที่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมให้ความรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 เม.ย. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| การใช้พลังงานสะอาดจากการเกษตร | อบรมให้ความรู้การใช้พลังงานสะอาดจากการเกษตร
-31-
แบบ ผด. 02
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 50000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 มิ.ย.
| บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ | อนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ |  | และ
| และสิ่งแวดล้อม | และสิ่งแวดล้อม(รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว) |  | ในเขตพื้นที่
(รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว)

## ย.5 ศาสนา ศิลปะฯ
-32-
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | 50000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2564 พ.ย.; พ.ศ. 2565 เม.ย.; พ.ศ. 2565 ก.ค.
| เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน | เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก |  | และในเขต
| โครงการอันเนื่องมาจาก | พระราชดำริ หรือ กิจกรรม / โครงการ เพื่อราชพิธี |  | พื้นที่
| พระราชดำริ | รัฐพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 | ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม | 20000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| และกระทรวงมหาดไทย | ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการตามนโยบาย
ของรัฐและกระทรวงมหาดไทย
-33-
แบบ ผด. 02
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการกิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรอนุรักษ์จารีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 100000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2564 พ.ย.; พ.ศ. 2565 เม.ย.; พ.ศ. 2565 ก.ค.
| ประเพณี วัฒนธรรม และ | อนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | และในเขต
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันเข้าพรรษา |  | พื้นที่
ประเพณีสงกรานต์

## ย.6 บริหารจัดการ
-34-
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6.1 แผนงานงบกลาง งบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทบกองทุนประกันสังคม | 206052 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
ของพนักงานจ้าง
2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทบกองทุนเงินทดแทน | 20000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
ของพนักงานจ้าง
3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ | 8614800 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ | 2095200 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
เบี้ยยังชีพคนพิการ
5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ | 100000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
-35-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | [5 empty] | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
6.1 แผนงานงบกลาง งบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ | 335211 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
สาธารณภัย เกิดขึ้น หรือ กรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม
7 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 509600 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2564 ธ.ค.
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
8 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 100000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2564 ธ.ค.
| ตำบลลุ่มสุ่ม | ตำบลลุ่มสุ่ม
9 | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 120000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | กองคลัง | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2564 ธ.ค.
| สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | ตำบลลุ่มสุ่ม
(สปสช.)
-36-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | [5 empty] | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด. 02
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กร | 400000 | ม.2 - 11 | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งในระดับต่างๆ
ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดรวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ การให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการ มีส่วนร่วมทางการเมือง
2 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ/ | 250000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2564 ต.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา | กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน |  | และ
| ศักยภาพการบริหารจัดการ | เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ |  | สถานที่ศึกษา
| ของ อบต.ลุ่มสุ่ม | ของ อบต.ลุ่มสุ่ม |  | ดูงาน
-37-
แบบ ผด. 02
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ/ | 80000 | อบต.ลุ่มสุ่ม | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา | กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน |  | และ
| ศักยภาพการปฏิบัติงาน | เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน |  | สถานที่ศึกษา
| ของบุคลากร อบต.ลุ่มสุ่ม | ของบุคลากร อบต.ลุ่มสุ่ม |  | ดูงาน
4 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ | 45000 | ที่ว่าการ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ. 2565 ม.ค. to พ.ศ. 2565 ก.ย.
| ในการช่วยเหลือประชาชน | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน |  | อำเภอ
| ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น | ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอไทรโยค |  | ไทรโยค
ในเขตอำเภอไทรโยค